**Отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области»**

**в 2019 году**

Комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области» (далее – комплексная программа) утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2019 № 309-ПП.

Перечень мероприятий комплексной программы утверждён приложением № 3 вышеназванным постановлением.

Ответственный исполнитель комплексной программы: Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Соисполнители комплексной программы:

- Министерство здравоохранения Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области;

- Министерство культуры Мурманской области;

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

- Министерство цифрового развития Мурманской области;

- органы местного самоуправления Мурманской области.

Отчёт подготовлен в соответствии с разделом VI вышеназванного постановления Правительства Мурманской области.

**1. Результаты реализации комплексной программы за 2019 год**

В рамках **Основного мероприятия 1. «Мероприятия, направленные на развитие системы социальной интеграции инвалидов в общество»** (исполнитель – Министерство труда и социального развития Мурманской области)реализованы мероприятия:

1.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Мурманской области.

Распоряжением Правительства Мурманской области от 28.05.2019 № 119-РП внесены изменения в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области». Изменения направлены на уточнение отдельных показателей дорожной карты и ее мероприятий.

Постановлением Правительства Мурманской области от 29.07.2019 № 353-ПП в новой редакции утвержден Порядок проведения мониторинга реализации положений Конвенции о правах инвалидов на территории Мурманской области.

Итоги мониторинга ежегодно направляются в Минтруд России и размещаются на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

В целях организации на постоянной основе работы по обследованию объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и объектов городской инфраструктуры Мурманской области на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и последующей разработке мер и управленческих решений по обеспечению доступности указанных объектов 20.08.2019 (пост. ПМО № 387-ПП) внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной и городской инфраструктуры Мурманской области».

С 01.09.2019 паспортизации подлежат объекты городской инфраструктуры, в том числе лестницы, парки, зоны отдыха.

В целях наделения Министерства труда и социального развития Мурманской области полномочиями по рассмотрению и согласованию заданий на проектирование вновь строящихся и реконструируемых общественных зданий совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Мурманской области и общественными организациями инвалидов в июле 2019 года разработан проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области».

В октябре 2019 года согласование указанного проекта приостановлено в связи с планирующимися изменениями в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений обеспечивается на обязательной основе.

1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области.

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления Мурманской области в рамках реализации государственных (муниципальных) программ за счет средств областного и местных бюджетов реализуют мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов в подведомственных учреждениях, предоставляющих государственные (муниципальные услуги).

Работами по созданию в 2019 году условий доступности охвачено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем средств запланированный (тыс. руб.) | Объем средств фактический  (тыс. руб.) | Итоги |
| всего | 284 563,5 | 326 707,6 |  |
| областной бюджет | 19 273,5 | 20 276,4 | Адаптировано 48 областных объектов |
| местный  бюджет | 5 290,0 | 6 431,2 | Адаптировано 30 муниципальных объектов |
| внебюджетные средства | 260 000,0 | 300 000,0 | Приобретено 12 троллейбусов и 21 автобус с учетом потребностей инвалидов |

Фактические затраты превысили запланированные на 14 %.

Подробная информация представлена в приложении № 1 к настоящему отчету.

1.3. Мероприятия, направленные на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, регламентирующего порядок приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

В рамках реализации муниципальных программ за счет средств местных бюджетов органами местного самоуправления обустроены 34 подъезда многоквартирных домов в городах Апатиты, Полярные Зори, Кировск, в ЗАТО Североморск и Александровск, Печенгском, Ковдорском и Терском районах, п.Молочный Кольского района (приложение № 2).

Затраты средств муниципальных бюджетов составили 7,5 млн. рублей.

1.4. Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Мурманской области (приложение № 3).

Обучение по программам «Основы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами для социальных работников (мультидисциплинарный подход)» и «Формирование профессиональной компетенции сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания населения по патронажному уходу за лицами пожилого возраста, нуждающихся в долговременном уходе». Выдано 63 документа о повышении квалификации (дополнительном образовании).

Обучение сурдопереводу (русскому жестовому языку) прошли 10 специалистов, работающих в государственных организациях социального обслуживания и социальной поддержки населения. Программа обучения составила 102 академических часа.

Проведено 6 мероприятий (конференций, обучающих семинаров, тренингов) по проблемам инвалидов.

В целях повышения профессиональной компетентности специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан Министерством труда и социального развития Мурманской области проведено два семинара по вопросу взаимодействия их с учреждениями социального обслуживания при оказании социальных услуг. Участниками стали 50 специалистов.

Для повышения правовой компетентностиспециалисты Министерства приняли участие в I Межрегиональной конференции «Состояние и перспективы развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Российской Федерации - 2019»; прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме «Опека и попечительство совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан» (г. Санкт-Петербург, организатор - Учебный центр «ИОЦ «Северная столица»).

Затраты средств областного бюджета – 891,8 тыс. рублей; мероприятия выполнены в полном объеме.

1.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 4).

1.5.1. Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.).

Мероприятия проведены Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области и Министерством культуры Мурманской области.

Охват участников составил около 5000 человек из числа детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность. Также участие принимали их родители.

Мероприятиями, проведенными органами местного самоуправления, охвачено около 2 000 человек (города с подведомственными территориями Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Островной, Заозерск, Видяево, Терский и Кандалакшский районы).

Расходы средств областного и местных бюджетов составили 3,3 млн. рублей.

1.5.2. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов, преодолению социальной разобщенности в обществе, формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях организации общественно-просветительской кампании в 2019 году Министерством труда и социального развития Мурманской области был заключен договор с ГТРК «Мурман» ФГУП «ВГТРК». В эфир выпущено 66 видео и 120 аудио материалов по освещению вопросов формирования толерантного отношения общества к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в целях социальной интеграции инвалидов в общество.

Расходы средств областного и местных бюджетов составили 125 тыс. рублей.

1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

Оснащение кинотеатра «40 лет Октября» ООО «Синема» в г.Мончегорске Мурманской области запланировано в период 2020 – 2021 годов.

1.7. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

За счет средств областного бюджета 4 региональным общественным организациям (учреждениям) инвалидов, учредителями которых являются всероссийские общественные организации (учреждения) инвалидов, предоставлена субсидия 1800,0 тыс. рублей на реализацию реабилитационных мероприятий для инвалидов:

- Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 250,0 тыс. рублей;

- Мурманскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 500,0 тыс. рублей;

- Мурманскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 250,0 тыс. рублей;

- Мурманскому региональному отделению Межрегионального общественного Учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» - 800,0 тыс. рублей.

Охват населения реабилитационными мероприятиями – около 2 000 инвалидов.

В целях создания условий для осуществления трудовой деятельности инвалидов и сохранения рабочих мест для данной категории граждан организована работа по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета социально-реабилитационным предприятиям общественных объединений инвалидов на приобретение сырья с целью пополнения оборотных средств (ООО «Учебно-производственное предприятие «Сарс» Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и ООО «Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара» Всероссийского общества слепых») по 483,75 тыс. рублей каждому предприятию.

Сохранены рабочие места для 40 инвалидов.

По результатам проведенного конкурсного отбора в 2018 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на право получения субсидий из областного бюджета на оказание информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба) в 2019 году субсидия предоставлена Мурманскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в размере 250,8 тыс. рублей.

В 2019 году обработано 956 обращений от инвалидов по слуху и заинтересованных организаций.

В целях обеспечения информационной доступности новостных телепрограмм для слабослышащих и инвалидов по слуху в рамках мероприятия «Производство и выпуск в эфир «текстовой бегущей строки» (субтитрирование)» в 2019 году обеспечено текстовой бегущей строкой (субтитрами) 364 выпуска в эфир региональных телепередач (контракт с ВГТРК «Мурман»). Объем затраченных средств – 1 446,9 тыс. рублей.

Для оказания дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих инвалидность, в 2019 году закуплено 80 технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень (15 накидок массажных «здоровая спина», 25 часов-будильников, 20 индикаторов уровня жидкости звуковибрационных, 20 крышки для банок с синтезатором речи).

Список технических средств реабилитации был сформирован на основании предложений, поступивших от общественных организаций инвалидов.

В соответствии с Порядком обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным приказом Министерства от 08.10.2014 № 462, технические средства реабилитации были переданы инвалидам в собственность через областные общественные организации инвалидов на основании поступивших от них заявок.

Расходы составили 131,0 тыс. рублей областного бюджета.

Оказана материальная помощь 346 инвалидам в связи с трудной жизненной ситуацией на приобретение лекарственных препаратов, на проезд к месту лечения семьям, имеющим детей-инвалидов и др. Объем средств – 2 000,0 тыс. рублей.

По заявительному принципу произведено возмещение расходов по оплате стоимости проезда инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов, в школы-интернаты гг. Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, в Центр реабилитации слепых (г. Волоколамск). Данный вид поддержки оказан 6 гражданам. Объем средств – 32,9 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Объем затраченных средств областного бюджета составил 6,6 млн. рублей.

**2. Мероприятия, направленные на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в сфере деятельности Минобрнауки России)** (приложение № 5)**.**

За счет средств консолидированного бюджета (федеральный, областной, муниципальный) адаптацию прошли 3 муниципальных образовательных учреждения, а за счет местных бюджетов условия доступности созданы в 35 образовательных учреждениях.

Объем затраченных средств федерального, областного и муниципальных бюджетов составил 11,2 млн. рублей.

В связи с корректировками областного и муниципальных бюджетов расходы на организацию доступности образовательных учреждений составили на 29 % ниже запланированных.

Фактические расходы на реализацию мероприятий комплексной программы составили 356,3 млн. рублей и превысили запланированные на 10%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_