**Перечень**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители, соисполнители** | | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | |
| **Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и принятие закона о внесении изменений в законодательные акты Мурманской области в целях приведения их в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | IV квартал 2015 года | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 2. | Включение требований по обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | до 1 июля 2016 года | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг инвалидам |
| 3. | Организация мониторинга региональных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов (с участием представителей областных общественных организаций инвалидов) | постановление Правительства  Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, представители общественных организаций инвалидов | | 2015 год | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 4. | Проведение ежегодного мониторинга социально-правового положения инвалидов | приказ Министерства социального развития Мурманской области | Министерство социального развития Мурманской области, подведомственные учреждения | | ежегодно | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 5. | Разработка и принятие региональных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов | постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | 2015 год | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 6. | Организация мониторинга муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному и региональному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов (с участием представителей общественных организаций инвалидов) | постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Органы местного самоуправления Мурманской области, представители общественных организаций инвалидов | | 2015 год | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 7. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с федеральным и региональным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов | постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Органы местного самоуправления Мурманской области | | до 1 декабря 2015 года | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 8. | Создание условий доступности в учреждениях социального обслуживания и центрах социальной поддержки населения, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, креслами-колясками, ходунками и др.) | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области, подведомственные учреждения | | 2015-2020  годы | увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания и центров социальной поддержки населения | |
| 9. | Проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и размещение информации о них на карте доступности | постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 05.10.2013 № 521 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | 2015 год | увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности | |
| постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 136-ПП/3 «О паспортизации объектов и услуг  социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 29.04.2016 № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | 2016-2030 годы |
| 10. | Проведение паспортизации помещений, занимаемых Министерством социального развития Мурманской области | приказ Министерства социального развития Мурманской области от 01.07.2016 № 485  «О проведении паспортизации помещений, занимаемых Министерством социального развития Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016  год | формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к помещениям, занимаемым Министерством социального развития Мурманской области | |
| 11. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, деятельность которых направлена на решение социальных проблем инвалидов | |
| 12. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на предоставление информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба) | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | повышение доступности для инвалидов информационных услуг | |
| 13. | Обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения | комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП | Министерство социального развития Мурманской области,  администрация г. Мурманска | | 2015  год | увеличение доступности городского пассажирского транспорта (троллейбусов) для инвалидов | |
| 14. | Выделение субсидий социально-реабилитационным предприятиям общественных объединений инвалидов по приобретению сырья с целью пополнения оборотных средств, в том числе: ООО «Учебно-производственное предприятие «Сарс» Мурманской областной организации ООО «ВОИ», ООО «Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара» | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | оказание содействия в сохранении рабочих мест для инвалидов | |
| 15. | Производство и выпуск в эфир текстовой бегущей строки (субтитрирование) | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | обеспечение доступности региональных новостных программ для инвалидов, имеющих ограничения по слуху | |
| 16. | Приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | оказание содействия инвалидам в обеспечении комфортных условий жизнедеятельности | |
| 17. | Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Мурманской области на оборудование легкового автомобиля ручным управлением с целью подготовки водителей транспортных средств категории «В» для граждан с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области в целях реализации прав инвалидов на обучение вождению транспортных средств | |
| 18. | Создание условий доступности, в том числе информационной, и обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями в административные здания исполнительных органов государственной власти Мурманской области | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2018 годы | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в административные здания | |
| 19. | Проведение мероприятий по организации общественно-просветительской кампании, направленной на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидов в Мурманской области | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2020 годы | увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | |
| 20. | Создание интерактивной вкладки «Реестр объектов социальной инфраструктуры Мурманской области» на интернет-сайте Министерства социального развития Мурманской области | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | обеспечение функционирования системы централизованного обновления сведений о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры Мурманской области | |
| 21. | Дополнение реестра объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области объектами потребительского рынка (торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | совместное письмо Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства социального развития Мурманской области от 13.04.2016  № 04-08/1226-ЕТ,  № 09-05/2549-СМ | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2020  годы | отслеживание актуального состояния доступности объектов потребительского рынка | |
| 22. | Осуществление ежегодного информирования населения Мурманской области о ходе реализации положений Конвенции о правах инвалидов в форме публичного доклада | постановление Правительства  Мурманской области от 01.09.2016 № 427-ПП  «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области  от 19.03.2015 № 102-ПП/3» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | 2016-2030  годы | обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов | |
| 23. | Проведение ежегодной региональной конференции, посвященной реализации в Мурманской области Конвенции о правах инвалидов | решение Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов от 02.12.2015 | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030  годы | обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов | |
| 24. | Рассмотрение вопросов о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области в рамках деятельности Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов и его рабочей группы с участием руководителей областных общественных организаций инвалидов | постановление Губернатора Мурманской области от 24.07.2009 № 144-ПГ «О Совете при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030  годы | обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области | |
| 25. | Проведение видеоселекторных совещаний, рабочих встреч, консультаций с руководителями органов местного самоуправления по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | - | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | оказание методической помощи органам местного самоуправления в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | |
| 26. | Создание пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг | решение коллегии Министерства социального развития Мурманской области от 18.12.2015  № 3/1, приказ Министерства социального развития Мурманской области от 21.04.2016  № 320 «О создании пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | апробация различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 27. | Создание пилотной площадки по апробации различных методов организации доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах социальной инфраструктуры, занимаемых исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  приказ Министерства социального развития Мурманской области  от 18.09.2017 № 417 | Министерство социального развития Мурманской области | | 2017-2018 годы | апробация различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 28. | Подготовка методического пособия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах социальной инфраструктуры, занимаемых исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области | приказ Министерства социального развития Мурманской области  от 18.09.2017 № 417 | Министерство социального развития Мурманской области | | до 1 декабря 2018 года | оказание методической помощи исполнительным органами государственной власти и органами местного самоуправления Мурманской области | |
| 29. | Осуществление взаимодействия с негосударственными организациями и компаниями по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | выработка совместных рекомендаций по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в негосударственных организациях и компаниях | |
| 30. | Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси» | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2019  годы | повышение эффективности, доступности и качества транспортного обслуживания одиноко проживающих инвалидов первой и второй групп (супружеских пар из их числа), детей-инвалидов | |
| 31. | Проведение мониторинга реализации  Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  социальной инфраструктуры Мурманской области, в том числе Планов мероприятий («дорожных карт») органов местного самоуправления | приказ Министерства социального развития Мурманской области от 18.01.2017 № 17 «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области,  исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления, областные общественные организации инвалидов | | 1 раз в полугодие | обеспечение своевременности реализации мероприятий «дорожной карты» и контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной картой» | |
| **Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Установка не менее двух знаков туристской навигации и ориентирующей информации к туристическим объектам, оборудованным для лиц с ограниченными возможностями здоровья | п. 11 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области  19 мая 2016 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 2017 год, далее - ежегодно | создание комфортной и доступной туристической среды | |
| 2. | Формирование и ведение реестра туристических объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья | п. 12 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области  19 мая 2016 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | до 31 декабря 2016 года,  далее -  ежегодно | создание комфортной и доступной туристической среды | |
| **Министерство здравоохранения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Создание условий доступности в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (устройство пандусов, опорных поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.) | государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП | Министерство здравоохранения Мурманской области,  муниципальное образование  г. Мурманск,  учреждения здравоохранения | | 2015-2020  годы | обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях здравоохранения | |
| **Министерство образования и науки Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Создание в образовательных организациях, в том числе профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, условий для получения образования инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования и науки Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение количества образовательных организаций, в которых будут созданы условия для организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | |
| 2. | Обеспечение услугами дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования и науки Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут охвачены услугами дополнительного образования | |
| 3. | Участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011-2020 годы» | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | | 2016-2018  годы | увеличение доли общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых будут созданы условия для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | |
| 4. | Проведение паспортизации объектов и услуг образования | приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители подведомственных образовательных организаций | | 2016 год | увеличение доли паспортизированных объектов и услуг образования | |
| **Министерство строительства и территориального развития Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Мурманской области (РНГП) | Градостроительный кодекс  Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | | 2017 год | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения субъекта Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мурманской области.  Установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.  Установление нормативов обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | |
| **Комитет по культуре и искусству Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение доли мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья | |
| **Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация оздоровительного процесса в плавательных бассейнах для граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП | Комитет по физической культуре и спорту  Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов | |
| 2. | Проведение паспортизации объектов физической культуры и спорта в части доступности для инвалидов и предоставляемых им услуг в сфере физической культуры и спорта | приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Комитет по физической культуре и спорту  Мурманской области,  организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, учреждения физической культуры и спорта муниципальных образований Мурманской области | | 2017 год, далее - по мере необходимости | полнота и достоверность документированных сведений, характеризующих текущее состояние объекта и услуг, а также планируемых мероприятий и затрат для поэтапного повышения значений показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | |
| 3. | Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере  физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области | | 2017 год | обеспечение планового дооборудования объектов специальными приспособлениями и оборудованием, необходимыми инвалидам | |
| 4. | Проведение мероприятий по оснащению объектов физической культуры и спорта специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимым для обеспечения их доступности для инвалидов | СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | | 2017-2030 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений физической культуры и спорта | |
| 5. | Осуществление ежегодного мониторинга по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | | 1 апреля года, следующего за отчетным | получение информации о значениях показателей доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта | |
| **Комитет по труду и занятости населения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | государственная программа Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 552-ПП | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости | |
| 2. | Проведение мониторинга потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела незанятых инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся в поисках работы в органы службы занятости | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», **приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от** 29.12.2012 № 643 **«О проведении** мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг. Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и безработных инвалидов, открывших собственное дело. Увеличение количества образовательных организаций, в которых будут созданы условия для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | |
| 3. | Организация и проведение мониторинга создания оборудованных (оснащённых) рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также их закрепляемости на указанных рабочих местах | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.01.2014  № 63 «О проведении мониторинга создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на указанных рабочих местах» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение количества сохраненных оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов. Увеличение доли работающих инвалидов на специально созданных для них рабочих местах | |
| 4. | Формирование и ведение реестра незанятых инвалидов трудоспособного возраста в целях дальнейшего содействия в трудоустройстве | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015  № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение доли инвалидов, обратившихся для получения государственных услуг в сфере занятости населения | |
| 5. | Осуществление надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | постановление Правительства Мурманской области от 06.10.2005 № 375-ПП «О квотировании рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов на территории Мурманской области», постановление Правительства Мурманской области от 09.01.2014 № 1-ПП «Об утверждении Административного регламента Комитета по труду и занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | увеличение доли трудоустроенных инвалидов | |
| 6. | Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, в том числе инвалидов | постановление Правительства Мурманской области от 14.05.2014 № 248-ПП «Об утверждении Административного регламента Управления государственной службы занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в Мурманской области» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг | |
| 7. | Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных | постановление Правительства Мурманской области от 19.02.2014 № 72-ПП «Об утверждении Административного регламента Управления государственной службы занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных в Мурманской области» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2020  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг | |
| 8. | Организация кампании по повышению уровня информированности инвалидов о возможностях получения государственных услуг в сфере занятости населения | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2013 № 185 «Об организации информационно-разъяснительной работы в субъектах Российской Федерации по реализации мер, направленных на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места, а также создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью» | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | | 2015-2016  годы | увеличение доли инвалидов, обратившихся для получения государственных услуг в сфере занятости населения | |
| **ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р,  постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» | ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | | 2015-2030  годы | увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | |
| **ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации** | | | | | | | |
| 1. | Организация анкетирования граждан для оценки доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2014  № 59н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | 2015-2030  годы | повышение качества и доступности предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | |
| 2. | Организация инструктирования или обучения специалистов службы медико-социальной экспертизы для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | 2015-2030  годы | повышение доступности предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | |
| **Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обустройство пешеходных переходов с применением заниженного бордюрного камня в рамках производства работ на региональных или межмуниципальных автомобильных дорогах Мурманской области | государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | | 2016-2020  годы | обеспечение доступности инвалидов к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры путем обустройства заниженного бордюрного камня | |
| 2. | Мониторинг исполнения мероприятий и запланированных показателей по адаптации объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности транспортных услуг | приказ Министерства социального развития Мурманской области от 18.01.2017 № 17 «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры  Мурманской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | | 1 раз в полугодие | обеспечение своевременности реализации мероприятий «дорожной карты» и контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной картой» | |
| 3. | Приведение существующих пандусов на территории железнодорожного вокзала «Мурманск» в соответствие с требованиям руководящих документов, установка поручней и ограждений | СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 4. | Устройство напольных тактильных указателей на пассажирских платформах железнодорожного вокзала «Мурманск» | ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования - ГОСТ Р 52131-2003» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 5. | Установка лифта для маломобильных групп населения с пешеходного моста на платформу № 2 железнодорожного вокзала «Мурманск» | ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»,  ГОСТ Р 55966-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2020 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 6. | Модернизация санитарных комнат в здании железнодорожного вокзала «Мурманск» для маломобильных групп населения | СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 7. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения  здания железнодорожного вокзала станции «Княжая» | СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 2018-2019  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 8. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения  здания железнодорожного вокзала станции «Кандалакша» | СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 2018-2019  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 9. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения  здание железнодорожного вокзала станции «Заполярная» | СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 2018-2019  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 10. | Ремонт общественного туалета с оборудованием кабинки для маломобильных групп населения в здании железнодорожного вокзала станции «Апатиты» | СТО РЖД 03.001-2014 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 2018  год | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 11. | Обновление системы статической и динамической навигации с оснащением здания железнодорожного вокзала станции «Мурманск» пиктограммами и табличками со шрифтом Брайля | ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 12. | Модернизация окна дежурного помощника начальника железнодорожного вокзала станции «Мурманск», окна оператора камер хранения с установкой индукционного оборудования | ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 13. | Установка информационного терминала для всех категорий маломобильных групп населения железнодорожного вокзала станции Мурманск | ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» | Территориальное управление Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | | 01.12.2017 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 14. | Добровольная сертификация реконструированного объекта социальной инфраструктуры (здание морского вокзала Мурманск) в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | договор с ООО «РУИЦ «Рубикон»  от 29.12.2016 № 396 | ФГУП «Росморпорт» | | I квартал  2017 года | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 15. | Реализация мероприятий в рамках сертификации объектов социальной инфраструктуры (морской вокзал Мурманск)  в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ФГУП «Росморпорт» | | II-III квартал 2017 года | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 16. | Добровольная сертификация объекта социальной инфраструктуры (пирс дальних линий морского порта Мурманск) в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Договор с ООО «РУИЦ «Рубикон»  от 29.12.2016 № 396 | ФГУП «Росморпорт» | | II квартал  2018 года | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 17. | Реализация мероприятий в рамках сертификации объектов социальной инфраструктуры (пирс дальних линий морского порта Мурманск) в области доступности инвалидам и маломобильным группам населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в  Российской Федерации» | ФГУП «Росморпорт» | | II квартал  2018 года | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 18. | Проведение паспортизации объекта транспортной инфраструктуры «Мурманский автовокзал» с размещением информации на карте доступности | приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018  годы | увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | |
| 19. | Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории | план мероприятий  ООО «Мурманский автовокзал» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 20. | Оборудование автовокзала информационным стендом с необходимой информацией для людей с инвалидностью | план мероприятий  ООО «Мурманский автовокзал» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 21. | Модернизация санитарных комнат в здании автовокзала Мурманск для маломобильных групп населения | план мероприятий  ООО «Мурманский автовокзал» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 22. | Оснащение касс звуковыми информаторами по типу телефонов-автоматов для маломобильных групп населения с нарушением функции зрения | план мероприятий  ООО «Мурманский автовокзал» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018  годы | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 23. | Оборудование в здании Мурманского автовокзала тактильных линий для маломобильных групп населения с нарушением функции зрения | план мероприятий  ООО «Мурманский автовокзал» | ООО  «Мурманский автовокзал» | | 2017-2018 | адаптация основных функциональных зон вокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 24. | Размещение на сайте аэропорта Мурманск мнемосхемы парковки и движения маломобильных групп населения от парковки до здравпункта и центрального входа в аэровокзал аэропорта Мурманск | план мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов от 21.12.2016 ПАО «Аэропорт Мурманск» | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 20.01.2017 | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 25. | Установка в санитарных комнатах аэропорта Мурманск системы вызова персонала | план мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов от 21.12.2016  ПАО «Аэропорт Мурманск» | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 01.03.2017 | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 26. | Демонтаж бордюрного камня и обустройство рампой (наклонная поверхность) на пути движения маломобильных групп населения  от остановки общественного транспорта к зданию аэровокзала аэропорта Мурманск | план мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов от 21.12.2016  ПАО «Аэропорт Мурманск» | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 01.06.2017 | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 27. | Установка таблички направления и кнопки вызова помощи на пути движения маломобильных групп населения от остановки общественного транспорта к зданию аэровокзала аэропорта Мурманск | план мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов от 21.12.2016  ПАО «Аэропорт Мурманск» | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 01.06.2017 | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 28. | Приведение пандуса и элемента порога входной двери, в зоне прилета «А» аэровокзала аэропорта Мурманск, в соответствии с требованиям руководящих документов, установка поручней вход/выход | план мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов от 21.12.2016  ПАО «Аэропорт Мурманск»,  п. 5.1.4 и 5.2.15. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 01.09.2017 | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 29. | Обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, в том числе с использованием специального подъемного устройства (амбулифта), пассажира из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, не способных передвигаться самостоятельно | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | I квартал  2018 года | обеспечение беспрепятственного доступа на/из воздушного судна инвалидам и другим маломобильным группам населения | |
| 30. | Обеспечение в аэровокзале в доступных для инвалидов по зрению местах дублирования необходимой для инвалидов текстовой и графической информации (речевой, рельефной, в т.ч. рельефно-точечным шрифтом Брайля) | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2019-2020  годы | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 31. | Обеспечение в аэровокзале в доступных для инвалидов по слуху местах дублирования необходимой речевой информации доступными графическими средствами (надписи, индукционные петли для слабослышащих, текстофоны, знаки и иная текстовая и графическая информация) | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2019-2020  годы | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 32. | Обеспечение в аэровокзале в доступных для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата местах, в том числе использующих кресло-коляску, дублирования необходимой графической информации | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2017-2020  годы | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 33. | Обеспечение доступа собак-проводников для сопровождения инвалидов по зрению в неконтролируемой зоне аэропорта при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2017 год | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 34. | Обеспечение выделенных парковочных мест для инвалидов на стоянках для автотранспорта на привокзальной площади аэровокзала | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2017 год | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 35. | Обеспечение доступа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресло-коляску, в аэровокзале через контрольно-пропускные устройства и турникеты соответствующей ширины | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2018 год | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 36. | Обеспечение для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресло-коляску, доступности в аэровокзале, с использованием стационарных или инвентарных (выдвижных, сборно-разборных и откидных) пандусов,  поручней, подъемных устройств (лифтов, подъемников, эскалаторов, траволаторов и др.) | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | | 2018-2019  годы | адаптация основных функциональных зон аэровокзального комплекса для маломобильных групп населения | |
| 37. | Приобретение (аренда) низкопольных автотранспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках | планы обновления подвижного состава  ПАО «Мурманскавтотранс»,  АО «Электротранспорт» | ПАО «Мурманскавтотранс»,  АО «Электротранспорт» | | 2017-2020  годы  2030  год | повышение доступности автотранспортных средств для маломобильных групп населения | |
| 38. | Оборудование автотранспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках, светодиодными указателями маршрутов движения | планы обновления подвижного состава  ПАО «Мурманскавтотранс» | ПАО «Мурманскавтотранс» | | 2017-2020  годы | повышение доступности автотранспортных средств для слабовидящих | |
| 39. | Оснащение автотранспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках, информацией, набранной укрупненным текстом | план мероприятий  МУАП «Снежногорское АТП» | МУАП «Снежногорское АТП» | | 2017 год | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | |
| 40. | Установка динамиков на автотранспортных средствах, используемых на регулярных пассажирских перевозках (для оповещения номера, маршрута подъезжающего к остановке транспортного средства) | План мероприятий  МУАП «Снежногорское АТП» | МУАП «Снежногорское АТП» | | 2018 год | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | |
| 41. | Установка в салонах автотранспортных средствах, используемых на регулярных пассажирских перевозках, переговорного оборудования (микрофон) | План мероприятий  МУАП «Снежногорское АТП» | МУАП «Снежногорское АТП» | | 2019 год | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | |
| 42. | Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей к автобусной кассе территории по адресу: ЗАТО Александровск, г. Снежногорск  ул. Флотская, д. 2 | план мероприятий  МУАП «Снежногорское АТП» | МУАП «Снежногорское АТП» | | 2020 год | адаптация основных функциональных зон для маломобильных групп населения | |
| **Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Определение исполнительного органа государственной власти Мурманской области уполномоченным органом | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области | | до 1 января  2017 года | координация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме (за исключением жилых помещений инвалидов, входящих в состав жилищного фонда Российской Федерации) с учетом потребностей инвалидов на территории Мурманской области | |
| 2. | Создание региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Мурманской области | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593-ПП  «Об уполномоченном органе» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | | до 1 февраля 2017 года | обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Мурманской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | |
| 3. | Создание муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Мурманской области | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593-ПП  «Об уполномоченном органе» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области | | до 1 апреля  2017 года | обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | |
| 4. | Утверждение муниципальных планов мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593  «Об уполномоченном органе» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области | | до 1 сентября 2017 года | включение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в муниципальные программы с определением источников финансирования | |
| 5. | Утверждение регионального плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Мурманской области | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593  «Об уполномоченном органе» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | | до 1 октября 2017 года | включение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Мурманской области, в государственные программы Мурманской области с определением источников финансирования | |
| **Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Доведение помещений отделения ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» по Октябрьскому административному округу г. Мурманска до стандартов комфортности в части обслуживания инвалидов | постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 573-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Информационное общество» | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области,  ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» | | 2015  год | создание условий доступности для инвалидов в отделении ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» по Октябрьскому административному округу г. Мурманска | |
| 2. | Обновление системы статической навигации с оснащением фасадов Отделений ГОБУ «МФЦ МО» пиктограммами и табличками со шрифтом Брайля (режимная и учрежденческая вывеска) | ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области,  ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» | | II-III квартал  2018 г. | адаптация основных функциональных зон для маломобильных групп населения | |
| 3. | Формирование Адресных программ (планов) по адаптации объектов и обеспечения доступности услуг почтовой связи для инвалидов | Поэтапный план проведения обследования, паспортизации и адаптации объектов и услуг почтовой связи на период 2016 – 2020 годов  УФПС Мурманской области – филиала ФГУП «Почта России» | УФПС Мурманской области -филиал ФГУП «Почта России» | | 2017-2020 гг. | адаптация объектов и обеспечение доступности услуг почтовой связи для инвалидов | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | |
| **Министерство социального развития Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обучение основам сурдоперевода | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 553-ПП | | Министерство социального развития Мурманской области | 2015-2020  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг инвалидам |
| 2. | Организация и проведение конференций, обучающих семинаров, тренингов по проблемам инвалидов, участие специалистов системы социальной защиты населения в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности | государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 553-ПП | | Министерство социального развития Мурманской области | 2015-2020  годы | повышение уровня теоретических и практических знаний в вопросах формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов» | | Министерство социального развития Мурманской области | 2016-2030  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг |
| **Министерство образования и науки Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них учреждений образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители подведомственных образовательных организаций | 2016-2030  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг |
| **Министерство здравоохранения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов учреждений здравоохранения, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них учреждений здравоохранения с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области | 2016-2017  годы | увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| **Министерство транспорта и дорожного хозяйства** | | | | | | |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов транспортной инфраструктуры | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | транспортные организации и компании | 2017-2030  годы | увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| 2. | Обеспечение обслуживания инвалидов в аэровокзале и на борту воздушного судна подготовленным персоналом | «Воздушный кодекс Российской Федерации»  от 19.03.1997 № 60-ФЗ | | ПАО  «Аэропорт Мурманск» | 2017-2030  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления услуг |
| **Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение возможности представления информации о деятельности исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) на официальном портале Правительства Мурманской области и сайтах ИОГВ в версии для слабовидящих групп населения | постановление Правительства Мурманской области от  20.10.2016 № 518-ПП «Об утверждении Положения  об официальных интернет-ресурсах  исполнительных органов государственной власти  и органов местного самоуправления Мурманской области» | | Комитет  по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | 2015 – 2030  годы | реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления |
| 2. | Разработка версий для инвалидов по зрению на сайтах государственных архивов Мурманской области и приведение их в соответствие с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | государственная программа Мурманской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП | | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, ГОКУ «Государственный архив Мурманской области», ГОКУ «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» | 2016-2017 годы | реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности государственных архивов Мурманской области. Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных услуг, предоставляемых государственными архивами Мурманской области |
| 3. | Реализация на региональном портале электронных услуг Мурманской области версии для слабовидящих групп населения | государственная программа Мурманской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП | | Комитет  по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | 2016 год | обеспечение условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления |
| **Комитет по труду и занятости населения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Принятие административно-распорядительных актов учреждений службы занятости населения Мурманской области, в соответствии с которыми на сотрудников учреждений возлагаются обязанности оказания инвалидам помощи (сопровождения инвалидов) при предоставлении им услуг | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н  «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» | | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | 2015 год | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 2. | Организация инструктирования или обучения сотрудников учреждений службы занятости, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | 2015-2030  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 3. | Организация и проведение совещаний, семинаров по проблемам инвалидов в сфере труда и занятости населения | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н  «Об утверждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом  необходимой помощи» | | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | 2015-2030  годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| **Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Анализ официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.03.2016 № 97 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет»,  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016 год | приведение в соответствие с требованиями официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, оснащение сайтов версией для слабовидящих граждан |
| 2. | Проведение необходимых технических работ по оснащению официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, версией для слабовидящих граждан | приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.03.2016 № 97 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет»,  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016 год | реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности учреждений физической культуры и спорта |
| 3. | Организация инструктирования или обучения сотрудников учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016-2030 год | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 4. | Организация работы по оказанию на объектах услуг в сфере физической культуры и спорта инвалидам при неполном соответствии объектов требованиям документов, регламентирующих доступность для инвалидов (по принципу «разумного приспособления») | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов»,  приказ Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 30.12.2015 № 326  «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов спорта, закрепленных за организациями, подведомственными Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, и предоставляемых ими государственных услуг» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | постоянно | оказание услуг инвалидам при неполной доступности объекта для инвалидов |
| 5. | Назначение координаторов по организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов на объекты физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | декабрь 2017 г., далее – по необходимости | повышение контроля за организацией и исполнением решений по обеспечению доступа инвалидов к объектам |
| 6. | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов»,  Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | 2017-2030 год | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 7. | Назначение на объектах сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | ноябрь 2017 г.,  далее - по необходимости | повышение доступности услуг для инвалидов на объектах |
| 8. | Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, руководители организаций, предоставляющие услуги в сфере физической культуры и спорта | апрель 2018 г.,  далее - по необходимости | обеспечение наличия на объектах, при необходимости, специалистов по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и зрению |
| 9. | Организация совещаний с руководителями объектов по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | органы местного самоуправления Мурманской области | ежегодно | повышение значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 10. | Организация совещаний по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ежегодно | повышение значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 11. | Предоставление в Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информации о принятых мерах по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с [планом](#sub_1000) мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области | ежегодно до 15 сентября отчетного года | получение информации о принятых мерах по обеспечению доступности объектов в субъектах Российской Федерации |
| 12. | Анализ принятых мер по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта и в случае необходимости выработка дополнительных мер по совершенствованию данного направления работы | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным | повышение значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 13. | Анализ содержания принятых «дорожных карт» в части обеспечения поэтапного повышения значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | 1 ноября 2017 г. | получение информации по предусмотренному поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| **Комитет по ветеринарии Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Предоставление инвалидам I группы, имеющим зарегистрированных на свое имя животных, услуги по бесплатному вызову ветеринарного врача на дом | локальные акты ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2016-2020 годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 2. | Организация инструктирования или обучения сотрудников ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2017-2018 годы | повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 3. | Размещение на сайте ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» информации в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2016  год | реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_