**Перечень**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители, соисполнители** | | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | |
| **Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и принятие закона о внесении изменений в законодательные акты Мурманской области в целях приведения их в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | IV квартал 2015 года | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области.  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 2. | Включение требований по обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | до 1 июля 2016 года | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг инвалидам |
| 3. | Организация мониторинга региональных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов (с участием представителей областных общественных организаций инвалидов) | Постановление Правительства  Мурманской области  от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, представители общественных организаций инвалидов | | 2015 год | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 4. | Проведение ежегодного мониторинга социально-правового положения инвалидов | Приказ Министерства социального развития Мурманской области | Министерство социального развития Мурманской области, подведомственные учреждения | | ежегодно | | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 5. | Разработка и принятие региональных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов | Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | 2015 год | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 6. | Организация мониторинга муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному и региональному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов (с участием представителей общественных организаций инвалидов) | Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Органы местного самоуправления Мурманской области, представители общественных организаций инвалидов | | 2015 год | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 7. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в целях приведения их в соответствие с федеральным и региональным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов | Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3  «Об уполномоченном органе» | Органы местного самоуправления Мурманской области | | до 1 декабря 2015 года | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Мурманской области |
| 8. | Создание условий доступности в учреждениях социального обслуживания и центрах социальной поддержки населения, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, креслами-колясками, ходунками и др.) | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области, подведомственные учреждения | | 2015-2020  годы | Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания и центров социальной поддержки населения | |
| 9. | Проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и размещение информации о них на карте доступности | Постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 05.10.2013 № 521 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | 2015 год | Увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности | |
| Постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 136-ПП/3 «О паспортизации объектов и услуг  социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 29.04.2016 № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления | | 2016-2030 годы |
| 10. | Проведение паспортизации помещений, занимаемых Министерством социального развития Мурманской области | Приказ Министерства социального развития Мурманской области от 01.07.2016 № 485  «О проведении паспортизации помещений, занимаемых Министерством социального развития Мурманской области» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016  год | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к помещениям, занимаемым Министерством социального развития Мурманской области | |
| 11. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, деятельность которых направлена на решение социальных проблем инвалидов | |
| 12. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области на предоставление информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба) | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | Повышение доступности для инвалидов информационных услуг | |
| 13. | Обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения | Комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП | Министерство социального развития Мурманской области,  администрация г. Мурманска | | 2015  год | Увеличение доступности городского пассажирского транспорта (троллейбусов) для инвалидов | |
| 14. | Выделение субсидий социально-реабилитационным предприятиям общественных объединений инвалидов по приобретению сырья с целью пополнения оборотных средств, в том числе: ООО «Учебно-производственное предприятие «Сарс» Мурманской областной организации ООО «ВОИ», ООО «Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара» | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | Оказание содействия в сохранении рабочих мест для инвалидов | |
| 15. | Производство и выпуск в эфир «текстовой бегущей строки» (субтитрирование) | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности региональных новостных программ для инвалидов, имеющих ограничения по слуху | |
| 16. | Приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2015-2020 годы | Оказание содействия инвалидам в обеспечении комфортных условий жизнедеятельности | |
| 17. | Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Мурманской области на оборудование легкового автомобиля ручным управлением с целью подготовки водителей транспортных средств категории «В» для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области в целях реализации прав инвалидов на обучение вождению транспортных средств | |
| 18. | Создание условий доступности, в том числе информационной, и обеспечение беспрепятственного доступа для граждан с ограниченными физическими возможностями в административные здания исполнительных органов государственной власти Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2018 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в административные здания | |
| 19. | Проведение мероприятий по организации общественно-просветительской кампании, направленной на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидов в Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | |
| 20. | Создание интерактивной вкладки «Реестр объектов социальной инфраструктуры Мурманской области» на интернет-сайте Министерства социального развития Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | Обеспечение функционирования системы централизованного обновления сведений о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры Мурманской области | |
| 21. | Дополнение реестра объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области объектами потребительского рынка (торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | Совместное письмо Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства социального развития Мурманской области от 13.04.2016 № 04-08/1226-ЕТ,  № 09-05/2549-СМ | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | Отслеживание актуального состояния доступности объектов потребительского рынка | |
| 22. | Осуществление ежегодного информирования населения Мурманской области о ходе реализации положений Конвенции о правах инвалидов в форме публичного доклада | Постановление Правительства  Мурманской области от 01.09.2016 № 427-ПП  «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области  от 19.03.2015 № 102-ПП/3» | Министерство социального развития Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области | | 2016-2030 годы | Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов | |
| 23. | Проведение ежегодной региональной конференции, посвященной реализации в Мурманской области Конвенции о правах инвалидов | Решение Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов от 02.12.2015 | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов | |
| 24. | Рассмотрение вопросов о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области в рамках деятельности Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов и его рабочей группы с участием руководителей областных общественных организаций инвалидов | Постановление Губернатора Мурманской области от 24.07.2009 № 144-ПГ «О Совете при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области | |
| 25. | Проведение видеоселекторных совещаний, рабочих встреч, консультаций с руководителями органов местного самоуправления по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | - | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | Оказание методической помощи органам местного самоуправления в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | |
| 26. | Создание пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг | Решение коллегии Министерства социального развития Мурманской области от 18.12.2015  № 3/1, приказ Министерства социального развития Мурманской области от 21.04.2016  № 320 «О создании пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг» | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016 год | Апробация различных мер и методов организации доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 27. | Осуществление взаимодействия с негосударственными организациями и компаниями по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Министерство социального развития Мурманской области | | 2016-2030 годы | Выработка совместных рекомендаций по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в негосударственных организациях и компаниях | |
| **Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и принятие закона Мурманской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» с учетом формирования доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения | п. 9 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области 19.05.2016 | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | до 1 июля 2016 года | | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования безбарьерного туризма в Мурманской области |
| 2. | Внесение изменений в постановление Правительства Мурманской области от 17.09.2014 № 473-ПП «О предоставлении государственной поддержки в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидий» в части, касающейся приоритетности проектов, направленных на развитие безбарьерной среды | п. 10 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области  19 мая 2016 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | до 1 июля 2016 года | | Оказание государственной поддержки субъектам туриндустрии Мурманской области, деятельность которых направлена в том числе на формирование безбарьерной среды в туризме |
| 3. | Установка не менее двух знаков туристской навигации и ориентирующей информации к туристическим объектам, оборудованным для лиц с ограниченными возможностями здоровья | п. 11 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области  19 мая 2016 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 2017 год, далее - ежегодно | Создание комфортной и доступной туристической среды | |
| 4. | Формирование и ведение реестра туристических объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья | п. 12 перечня поручений Губернатора Мурманской области, данных на заседании Правительства Мурманской области  19 мая 2016 года | Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | до 31 декабря 2016 года,  далее -  ежегодно | Создание комфортной и доступной туристической среды | |
| **Министерство здравоохранения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Создание условий доступности в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области (устройство пандусов, опорных поручней, входных дверей, санитарных узлов и др.) | Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП | Министерство здравоохранения Мурманской области,  муниципальное образование  г. Мурманск,  учреждения здравоохранения | | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях здравоохранения | |
| **Министерство образования и науки Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Создание в образовательных организациях, в том числе профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, условий для получения образования инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования и науки Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение количества образовательных организаций, в которых будут созданы условия для организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | |
| 2. | Обеспечение услугами дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования и науки Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут охвачены услугами дополнительного образования | |
| 3. | Участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | | 2016-2018 годы | Увеличение доли общеобразовательных и дошкольных организаций, в которых будут созданы условия для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | |
| 4. | Проведение паспортизации объектов и услуг образования | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители подведомственных образовательных организаций | | 2016 год | Увеличение доли паспортизированных объектов и услуг образования | |
| **Комитет по культуре и искусству Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение доли мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья | |
| **Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация оздоровительного процесса в плавательных бассейнах для граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | |
| 2. | Проведение паспортизации объектов физической культуры и спорта в части доступности для инвалидов и предоставляемых им услуг в сфере физической культуры и спорта | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области; учреждения физической культуры и спорта муниципальных образований Мурманской области | | 2017 год | Увеличение доли паспортизированных объектов и услуг физической культуры и спорта | |
| 3. | Проведение мероприятий по оснащению объектов физической культуры и спорта специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимым для обеспечения их доступности для инвалидов | СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения | Организации, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области; учреждения физической культуры и спорта муниципальных образований Мурманской области | | 2017-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений физической культуры и спорта | |
| **Комитет по труду и занятости населения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Государственная программа Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 552-ПП | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости | |
| 2. | Проведение мониторинга потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела незанятых инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся в поисках работы в органы службы занятости | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», **приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от** 29.12.2012 № 643 **«О проведении** мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг. Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и безработных инвалидов, открывших собственное дело. Увеличение количества образовательных организаций, в которых будут созданы условия для организации профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | |
| 3. | Организация и проведение мониторинга создания оборудованных (оснащённых) рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также их закрепляемости на указанных рабочих местах | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.01.2014  № 63 «О проведении мониторинга создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на указанных рабочих местах» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение количества сохраненных оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов. Увеличение доли работающих инвалидов на специально созданных для них рабочих местах | |
| 4. | Формирование и ведение реестра незанятых инвалидов трудоспособного возраста в целях дальнейшего содействия в трудоустройстве | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015  № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение доли инвалидов, обратившихся для получения государственных услуг в сфере занятости населения | |
| 5. | Осуществление надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Постановление Правительства Мурманской области от 06.10.2005 № 375-ПП «О квотировании рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов на территории Мурманской области», постановление Правительства Мурманской области от 09.01.2014 № 1-ПП «Об утверждении Административного регламента Управления государственной службы занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов | |
| 6. | Осуществление надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, в том числе инвалидов | Постановление Правительства Мурманской области от 14.05.2014 № 248-ПП «Об утверждении Административного регламента Управления государственной службы занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в Мурманской области» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг | |
| 7. | Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных | Постановление Правительства Мурманской области от 19.02.2014 № 72-ПП «Об утверждении Административного регламента Управления государственной службы занятости населения Мурманской области по исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных в Мурманской области» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2020  годы | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг | |
| 8. | Организация кампании по повышению уровня информированности инвалидов о возможностях получения государственных услуг в сфере занятости населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2013 № 185 «Об организации информационно-разъяснительной работы в субъектах Российской Федерации по реализации мер, направленных на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места, а также создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью» | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | | 2015-2016  годы | Увеличение доли инвалидов, обратившихся для получения государственных услуг в сфере занятости населения | |
| **ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р,  постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» | ГУ - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | | 2015-2030  годы | Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | |
| **ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации** | | | | | | | |
| 1. | Организация анкетирования граждан для оценки доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2014  № 59н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | 2015-2030  годы | Повышение качества и доступности предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | |
| 2. | Организация инструктирования или обучения специалистов службы медико-социальной экспертизы для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | 2015-2030  годы | Повышение доступности предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | |
| **Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обустройство пешеходных переходов с применением заниженного бордюрного камня в рамках производства работ на региональных или межмуниципальных автомобильных дорогах Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | | 2016-2020  годы | Обеспечение доступности инвалидов к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры путем обустройства заниженного бордюрного камня | |
| **Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Доведение помещений отделения ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» по Октябрьскому административному округу г. Мурманска до стандартов комфортности в части обслуживания инвалидов | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 573-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Информационное общество» | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области,  ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» | | 2015  год | Создание условий доступности для инвалидов в отделении ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» по Октябрьскому административному округу г. Мурманска | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | |
| **Министерство социального развития Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обучение основам сурдоперевода | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 553-ПП | | Министерство социального развития Мурманской области | 2015-2020  годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг инвалидам |
| 2. | Организация и проведение конференций, обучающих семинаров, тренингов по проблемам инвалидов, участие специалистов системы социальной защиты населения в конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам основной деятельности | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 553-ПП | | Министерство социального развития Мурманской области | 2015-2020  годы | | Повышение уровня теоретических и практических знаний в вопросах формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов» | | Министерство социального развития Мурманской области | 2016-2020  годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг |
| **Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение возможности представления информации о туристском потенциале Мурманской области на сайте: www.murmantourism.ru в версии для слабовидящих групп населения | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2010 № 469-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области» | | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 2016-2020  годы | | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о субъектах туриндустрии, объектах туристического показа Мурманской области |
| **Министерство образования и науки Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них учреждений образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Министерство образования и науки Мурманской области, руководители подведомственных образовательных организаций | 2016-2030 годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг |
| **Министерство здравоохранения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Организация обучения или инструктирования специалистов учреждений здравоохранения, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них учреждений здравоохранения, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области | 2016-2017 годы | | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| **Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение возможности представления информации о деятельности исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) на официальном портале Правительства Мурманской области и сайтах ИОГВ в версии для слабовидящих групп населения | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2010 № 469-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области» | | Комитет  по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | 2015 – 2030  годы | | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области |
| 2. | Разработка версий для инвалидов по зрению на сайтах государственных архивов Мурманской области и приведение их в соответствие с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573 | | Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, ГОКУ «Государственный архив Мурманской области», ГОКУ «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске» | 2016-2017 годы | | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности государственных архивов Мурманской области. Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных услуг, предоставляемых государственными архивами Мурманской области |
| 3. | Реализация на региональном портале электронных услуг Мурманской области версии для слабовидящих групп населения | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573 | | Комитет  по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | 2016  год | | Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления |
| **Комитет по труду и занятости населения Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Принятие административно-распорядительных актов учреждений службы занятости населения Мурманской области, в соответствии с которыми на сотрудников учреждений возлагаются обязанности оказания инвалидам помощи (сопровождения инвалидов) при предоставлении им услуг | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н  «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» | | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | 2015  год | | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 2. | Организация инструктирования или обучения сотрудников учреждений службы занятости, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | Комитет  по труду и занятости населения  Мурманской области | 2015-2030  годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 3. | Организация и проведение совещаний, семинаров по проблемам инвалидов в сфере труда и занятости населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н  «Об утверждении Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом  необходимой помощи» | | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области | 2015-2030  годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| **Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Анализ официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.03.2016 № 97 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  в сети «Интернет»,  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016 год | | Приведение в соответствие с требованиями официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, оснащение сайтов версией для слабовидящих граждан |
| 2. | Проведение необходимых технических работ по оснащению официальных интернет-сайтов учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, версией для слабовидящих граждан | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.03.2016 № 97 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  в сети «Интернет»,  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016 год | | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности учреждений физической культуры и спорта |
| 3. | Организация инструктирования или обучения сотрудников учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов» | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области | 2016-2030 год | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| **Комитет по ветеринарии Мурманской области** | | | | | | | |
| 1. | Предоставление инвалидам I группы, имеющим зарегистрированных на свое имя животных, услуги по бесплатному вызову ветеринарного врача на дом | Локальные акты ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2016-2020 годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 2. | Организация инструктирования или обучения сотрудников ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2017-2018 годы | | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных услуг инвалидам |
| 3. | Размещение на сайте ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» информации в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | | ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» | 2016  год | | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_