|  | III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, методическое пособие, иной документ, который планируется принять | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение порядка формирования, ведения федерального реестра инвалидов, использования содержащихся в нем данных. | Постановление Правительства Российской Федерации | Департамент по делам инвалидов Роструд ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России ПФР | 2017 | Улучшение информационно-статистического и аналитического обеспечения государственной политики в сфере инвалидности |
|  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере установленных полномочий Минтруда России, в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Приказы Минтруда России | Департамент занятости населения Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Департамент по делам инвалидов Департамент условий и охраны труда | 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставляемых государственных услуг |

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, методическое пособие, иной документ, который планируется принять | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и актуализация справочника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик. | Справочник по трудоустройству | Департамент занятости населения | 2016 | Повышение уровня информационного обеспечения мер по содействию в трудоустройстве инвалидов |
|  | Разработка пособий, содержащих лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху | Методическое пособие | Департамент по делам инвалидов ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России | 2017 | Увеличение объема и качества услуг по использованию русского жестового языка, предоставляемых инвалидам по слуху |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | В рамках государственной программы «Доступная среда» | Департамент по делам инвалидов | 2017 | Повышение доступности зданий и помещений учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации |
|  | Устройство на объектах подведомственных Минтруду России выделенных автостоянок для автотранспорта инвалидов, лифтов, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов, пандусов и подъемных платформ, поручней и раздвижных дверей, доступных входных групп и санитарных узлов | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, предприятий и организаций, подведомственных Минтруду России | Департамент по делам инвалидов Департамент демографической политики и социальной защиты населения Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Департамент условий и охраны труда руководители учреждений, предприятий и организаций, подведомственных Минтруду России | 2020 | Повышение запланированных показателей доступности зданий и помещений, размещенных в них организациях труда, занятости и социальной защиты |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
|  | Создание на базе колледжей-интернатов, подведомственных Минтруду России, центра подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению, с учетом требований доступности для инвалидов. | Нормативный правовой акт Минтруда России | Департамент по делам инвалидов | 2018 | Повышение профессиональной квалификации техников-протезистов |
|  | Разработка системы графического отображения уровня доступности объектов и услуг с учетом зарубежного опыта и рекомендаций по их применению в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании | Методические рекомендации | Департамент по делам инвалидов | 2016 | Совершенствование системы графического отображения уровня доступности объектов и услуг с использованием указателей (знаков), схематично отображающих черты объекта, предмета или явления, и информационных сообщение для инвалидов по зрению в интеллектуально понятных простых формах |
|  | Разработка и внедрение механизма автоматического распределения заявлений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы и последующего освидетельствования граждан в бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, главных бюро по субъекту Российской Федерации и федеральном бюро (электронная система управления очередью) в учреждениях медико-социальной экспертизы | Нормативный правовой акт Минтруда России | Департамент по делам инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России | 2016 | Улучшение условий получения инвалидами услуг в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы |
|  | Организация электронного взаимодействия по направлению медицинскими организациями формы № 088/у- 06 в учреждения медико-социальной экспертизы для последующего освидетельствования граждан и направления результатов освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы в медицинские организации | Нормативный правовой акт Минтруда России | Департамент по делам инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России | 2017 | Повышение уровня оперативности и взаимодействия медицинских организаций и учреждений федеральных медико-социальной экспертизы с целью сокращения сроков обследования и освидетельствования инвалидов |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
|  | Обучение специалистов органов службы занятости особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению при решении вопросов занятости (слепые/слабовидящие; глухие/слабослышашие; с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; с когнитивными нарушениями; с психическими нарушениями и иные) | Государственный конракт | Департамент занятости населения | 2020 | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам служб занятости при осуществлении мер по содействию их трудоустройства |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников учреждений, предприятий и организаций, подведомственных Минтруду России, в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, предприятий и организаций, подведомственных Минтруду России | Департамент занятости населения Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Департамент по делам инвалидов Департамент условий и охраны труда руководители учреждений, предприятий и организаций, подведомственных Минтруду России | 2016 | Осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в сфере труда, занятости и социальной защиты по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |